## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES — CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CTO INT 015 MT 2025
Municipio de Tocancipá / URBANITTECH S.A.S. · Etapas 1 y 2 programadas por semanas contadas desde la suscripción del Acta de Inicio. · Etapa 3 programada por años, al tratarse de actividades periódicas de operación y mantenimiento.
PROGRAMACIÓN | [10 empty] | ETAPA 1 — ALISTAMIENTO (semanas 1 a 8) | [7 empty] | ETAPA 2 — INSTALACIÓN (semanas 9 a 19) | [11 empty] | ETAPA 3 — OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (años 1 a 10 · meses 5 a 120)
ID | Etapa | Bloque de trabajo | Actividad / Entregable / Componente | Tipo | Periodicidad | Sem. Inicio | Sem. Fin | Dur. (sem) | Año Inicio | Año Fin | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 | Año 6 | Año 7 | Año 8 | Año 9 | Año 10
A1.1.1 | ETAPA 1 | 1.1 Validación de diagnóstico y levantamiento en campo | Auditoría estructural, eléctrica y de conectividad de los 40 puntos preexistentes fuera de servicio | Actividad | Única | 1 | 3 | 3 |  |  | ETAPA 1 | ETAPA 1 | ETAPA 1
A1.1.2 | ETAPA 1 | 1.1 Validación de diagnóstico y levantamiento en campo | Validación conjunta con la SSC de las 15 nuevas ubicaciones georreferenciadas (archivo KMZ oficial) | Entregable | Única | 1 | 3 | 3 |  |  | ETAPA 1 | ETAPA 1 | ETAPA 1
A1.1.6 | ETAPA 1 | 1.1 Validación de diagnóstico y levantamiento en campo | Estudio de Viabilidad Técnica para la implementación de 15 puntos nuevos (10 Domo PTZ + 10 LPR) | Entregable | Única | 2 | 4 | 3 |  |  |  | ETAPA 1 | ETAPA 1 | ETAPA 1
A1.1.3 | ETAPA 1 | 1.1 Validación de diagnóstico y levantamiento en campo | Levantamiento de infraestructura de postería, ducterías y canalización para el tendido de fibra óptica | Actividad | Única | 2 | 4 | 3 |  |  |  | ETAPA 1 | ETAPA 1 | ETAPA 1
A1.1.4 | ETAPA 1 | 1.1 Validación de diagnóstico y levantamiento en campo | Diagnóstico de la sede e infraestructura disponible para el Centro de Monitoreo y Control | Actividad | Única | 2 | 4 | 3 |  |  |  | ETAPA 1 | ETAPA 1 | ETAPA 1
A1.1.5 | ETAPA 1 | 1.1 Validación de diagnóstico y levantamiento en campo | Documento de Diagnóstico Técnico de Verificación y Validación | Entregable | Única | 4 | 5 | 2 | [5 empty] | ETAPA 1 | ETAPA 1
A1.2.1 | ETAPA 1 | 1.2 Ingeniería de detalle | ingeniería de redes, conectividad y ciberseguridad (topología FO, direccionamiento IP, VLAN, QoS, seguridad perimetral) | Entregable | Única | 2 | 6 | 5 |  |  |  | ETAPA 1 | ETAPA 1 | ETAPA 1 | ETAPA 1 | ETAPA 1
A1.2.2 | ETAPA 1 | 1.2 Ingeniería de detalle | ingeniería eléctrica y cumplimiento RETIE (memorias de cálculo, unifilares, SPT, protecciones, declaración de cumplimiento) | Entregable | Única | 2 | 6 | 5 |  |  |  | ETAPA 1 | ETAPA 1 | ETAPA 1 | ETAPA 1 | ETAPA 1
A1.2.3 | ETAPA 1 | 1.2 Ingeniería de detalle | Diseño arquitectónico, estructural y de adecuación interior del Centro de Monitoreo (zonificación, Video Wall, Sala de Crisis) | Entregable | Única | 3 | 7 | 5 |  |  |  |  | ETAPA 1 | ETAPA 1 | ETAPA 1 | ETAPA 1 | ETAPA 1
A1.2.4 | ETAPA 1 | 1.2 Ingeniería de detalle | fichas técnicas y homologación del hardware, software y elementos pasivos frente al Anexo Técnico | Entregable | Única | 3 | 6 | 4 |  |  |  |  | ETAPA 1 | ETAPA 1 | ETAPA 1 | ETAPA 1
A1.2.5 | ETAPA 1 | 1.2 Ingeniería de detalle | Consolidación y entrega del Dossier de Ingeniería de Detalle (planos constructivos y memorias avaladas) | Entregable | Única | 6 | 8 | 3 | [7 empty] | ETAPA 1 | ETAPA 1 | ETAPA 1
A1.3.1 | ETAPA 1 | 1.3 Documentos de planeación contractual | Plan de Trabajo y Dirección Integral de Proyecto — Etapa de Alistamiento (cronograma de 8 semanas) | Entregable | Única | 1 | 4 | 4 |  |  | ETAPA 1 | ETAPA 1 | ETAPA 1 | ETAPA 1
A1.3.8 | ETAPA 1 | 1.3 Documentos de planeación contractual | Plan de Trabajo y Dirección Integral de Proyecto — Ciclo Completo 120 meses (cronograma general, estructura organizacional y ANS) | Entregable | Única | 1 | 4 | 4 |  |  | ETAPA 1 | ETAPA 1 | ETAPA 1 | ETAPA 1
A1.3.2 | ETAPA 1 | 1.3 Documentos de planeación contractual | Plan de Gestión de Riesgos (matriz, responsables y estrategias de respuesta) | Entregable | Única | 2 | 5 | 4 |  |  |  | ETAPA 1 | ETAPA 1 | ETAPA 1 | ETAPA 1
A1.3.3 | ETAPA 1 | 1.3 Documentos de planeación contractual | Plan de Comunicaciones (canales, frecuencias, protocolos de reporte y escalamiento) | Entregable | Única | 2 | 5 | 4 |  |  |  | ETAPA 1 | ETAPA 1 | ETAPA 1 | ETAPA 1
A1.3.4 | ETAPA 1 | 1.3 Documentos de planeación contractual | Acuerdo de Niveles de Servicio (ANS): disponibilidad, clasificación de incidentes y ventanas de atención | Entregable | Única | 2 | 5 | 4 |  |  |  | ETAPA 1 | ETAPA 1 | ETAPA 1 | ETAPA 1
A1.3.5 | ETAPA 1 | 1.3 Documentos de planeación contractual | Esquema de Coordinación Interinstitucional | Entregable | Única | 3 | 6 | 4 |  |  |  |  | ETAPA 1 | ETAPA 1 | ETAPA 1 | ETAPA 1
A1.3.6 | ETAPA 1 | 1.3 Documentos de planeación contractual | Suministro de elementos de protección de seguridad víal durante intervenciones viales | Entregable | Única | 4 | 7 | 4 | [5 empty] | ETAPA 1 | ETAPA 1 | ETAPA 1 | ETAPA 1
A1.3.7 | ETAPA 1 | 1.3 Documentos de planeación contractual | Protocolos, manuales de funcionamiento y esquema de turnos del Centro de Monitoreo | Entregable | Única | 4 | 8 | 5 | [5 empty] | ETAPA 1 | ETAPA 1 | ETAPA 1 | ETAPA 1 | ETAPA 1
A1.4.1 | ETAPA 1 | 1.4 Gestión administrativa, legal, financiera y permisos | Constitución del encargo fiduciario y/o patrimonio autónomo autorizado por la Superintendencia Financiera | Entregable | Única | 1 | 4 | 4 |  |  | ETAPA 1 | ETAPA 1 | ETAPA 1 | ETAPA 1
A1.4.2 | ETAPA 1 | 1.4 Gestión administrativa, legal, financiera y permisos | Expedición, aprobación y ampliación de la garantía única de cumplimiento y RCE | Entregable | Única | 1 | 2 | 2 |  |  | ETAPA 1 | ETAPA 1
A1.4.3 | ETAPA 1 | 1.4 Gestión administrativa, legal, financiera y permisos | Gestión de solicitudes, licencias y autorizaciones aplicables y definición conjunta de responsabilidad con el Municipio | Entregable | Única | 1 | 5 | 5 |  |  | ETAPA 1 | ETAPA 1 | ETAPA 1 | ETAPA 1 | ETAPA 1
A1.4.4 | ETAPA 1 | 1.4 Gestión administrativa, legal, financiera y permisos | Radicación y gestión de trámites ante empresas de servicios públicos y entes reguladores (postería, espacio público, canalizaciones) | Actividad | Única | 2 | 8 | 7 |  |  |  | ETAPA 1 | ETAPA 1 | ETAPA 1 | ETAPA 1 | ETAPA 1 | ETAPA 1 | ETAPA 1
A1.4.5 | ETAPA 1 | 1.4 Gestión administrativa, legal, financiera y permisos | Vinculación, acreditación y afiliación del equipo humano conforme a la estructura organizacional | Actividad | Única | 2 | 8 | 7 |  |  |  | ETAPA 1 | ETAPA 1 | ETAPA 1 | ETAPA 1 | ETAPA 1 | ETAPA 1 | ETAPA 1
A1.5.1 | ETAPA 1 | 1.5 Cierre de Etapa 1 | Consolidación y radicación del Informe de Alistamiento y Planeación | Entregable | Única | 7 | 8 | 2 | [8 empty] | ETAPA 1 | ETAPA 1
A1.5.2 | ETAPA 1 | 1.5 Cierre de Etapa 1 | Aprobación del Informe de Alistamiento por la interventoría/supervisión — HITO DE CONDICIÓN SUSPENSIVA para iniciar instalación | Hito | Única | 8 | 8 | 1 | [9 empty] | ETAPA 1
A2.1.1 | ETAPA 2 | 2.0 Contrato operador | Proceso contractual con el operador encargado de desarrollar Etapa 2 y Etapa 3 | Actividad | Única | 9 | 12 | 4 | [10 empty] | ETAPA 2 | ETAPA 2 | ETAPA 2 | ETAPA 2
A2.1.2 | ETAPA 2 | 2.1 Sustitución integral de 40 puntos preexistentes | Retiro integral de la infraestructura obsoleta y disposición ambiental de empaques y residuos | Actividad | Única | 10 | 12 | 3 | [11 empty] | ETAPA 2 | ETAPA 2 | ETAPA 2
A2.1.3 | ETAPA 2 | 2.1 Sustitución integral de 40 puntos preexistentes | Obras civiles, eléctricas y mecánicas de adecuación e independización de acometidas (RETIE) | Actividad | Única | 13 | 15 | 3 | [14 empty] | ETAPA 2 | ETAPA 2 | ETAPA 2
A2.1.4 | ETAPA 2 | 2.1 Sustitución integral de 40 puntos preexistentes | Suministro e instalación de equipamiento nuevo: cámaras, gabinetes IP55, UPS de campo, equipos activos de red y elementos de protección | Actividad | Única | 13 | 19 | 7 | [14 empty] | ETAPA 2 | ETAPA 2 | ETAPA 2 | ETAPA 2 | ETAPA 2 | ETAPA 2 | ETAPA 2
A2.1.5 | ETAPA 2 | 2.1 Sustitución integral de 40 puntos preexistentes | Configuración e integración de los 40 puntos a la plataforma VMS del Centro de Monitoreo | Actividad | Única | 16 | 19 | 4 | [17 empty] | ETAPA 2 | ETAPA 2 | ETAPA 2 | ETAPA 2
A2.1.6 | ETAPA 2 | 2.1 Sustitución integral de 40 puntos preexistentes | Suscripción de actas de instalación y pruebas por punto (40) | Entregable | Única | 17 | 20 | 4 | [18 empty] | ETAPA 2 | ETAPA 2 | ETAPA 2 | ETAPA 2
A2.2.1 | ETAPA 2 | 2.2 Despliegue de 20 puntos nuevos | Obra civil: excavación, cimentación de dados de concreto e hincada de postería dedicada | Actividad | Única | 9 | 12 | 4 | [10 empty] | ETAPA 2 | ETAPA 2 | ETAPA 2 | ETAPA 2
A2.2.2 | ETAPA 2 | 2.2 Despliegue de 20 puntos nuevos | Suministro e instalación de dispositivos de captura avanzada (LPR, domos PTZ y cámara panorámica multisensor) | Actividad | Única | 15 | 19 | 5 | [16 empty] | ETAPA 2 | ETAPA 2 | ETAPA 2 | ETAPA 2 | ETAPA 2
| ETAPA 2 | 2.2 Despliegue de 20 puntos nuevos | Acometidas eléctricas, gabinetes de intemperie, respaldo energético y puesta a tierra de los 15 puntos | Actividad | Única | 10 | 15 | 6 | [11 empty] | ETAPA 2 | ETAPA 2 | ETAPA 2 | ETAPA 2 | ETAPA 2 | ETAPA 2
A2.2.4 | ETAPA 2 | 2.2 Despliegue de 20 puntos nuevos | Configuración e integración de los 20 cámaras a la plataforma VMS y a la analítica LPR | Actividad | Única | 17 | 19 | 3 | [18 empty] | ETAPA 2 | ETAPA 2 | ETAPA 2
A2.2.5 | ETAPA 2 | 2.2 Despliegue de 20 puntos nuevos | Suscripción de actas de instalación y pruebas por punto (15) | Entregable | Única | 18 | 20 | 3 | [19 empty] | ETAPA 2 | ETAPA 2 | ETAPA 2
A2.3.1 | ETAPA 2 | 2.3 Red privada de transmisión de datos | Tendido de red de fibra óptica monomodo aérea y subterránea (anillo municipal) | Actividad | Única | 13 | 18 | 6 | [14 empty] | ETAPA 2 | ETAPA 2 | ETAPA 2 | ETAPA 2 | ETAPA 2 | ETAPA 2
A2.3.2 | ETAPA 2 | 2.3 Red privada de transmisión de datos | Conectorización, empalmes por fusión y montaje de elementos pasivos | Actividad | Única | 15 | 19 | 5 | [16 empty] | ETAPA 2 | ETAPA 2 | ETAPA 2 | ETAPA 2 | ETAPA 2
A2.3.3 | ETAPA 2 | 2.3 Red privada de transmisión de datos | Montaje de radioenlaces punto a punto de respaldo para puntos de difícil acceso | Actividad | Única | 16 | 19 | 4 | [17 empty] | ETAPA 2 | ETAPA 2 | ETAPA 2 | ETAPA 2
A2.3.4 | ETAPA 2 | 2.3 Red privada de transmisión de datos | Configuración lógica: direccionamiento IP, segmentación VLAN, políticas QoS, firewall y encriptación de túneles | Actividad | Única | 16 | 19 | 4 | [17 empty] | ETAPA 2 | ETAPA 2 | ETAPA 2 | ETAPA 2
A2.3.5 | ETAPA 2 | 2.3 Red privada de transmisión de datos | Mediciones OTDR, pruebas de desempeño y certificación de enlaces ópticos | Entregable | Única | 18 | 20 | 3 | [19 empty] | ETAPA 2 | ETAPA 2 | ETAPA 2
A2.4.1 | ETAPA 2 | 2.4 Centro de Monitoreo y Data Center | Adecuación arquitectónica e interior: zonificación, divisiones, insonorización, canalizaciones y zona de descanso | Actividad | Única | 13 | 18 | 6 | [14 empty] | ETAPA 2 | ETAPA 2 | ETAPA 2 | ETAPA 2 | ETAPA 2 | ETAPA 2
A2.4.2 | ETAPA 2 | 2.4 Centro de Monitoreo y Data Center | Instalación del Video Wall, estructura de soporte y consolas ergonómicas de operación | Actividad | Única | 16 | 19 | 4 | [17 empty] | ETAPA 2 | ETAPA 2 | ETAPA 2 | ETAPA 2
A2.4.3 | ETAPA 2 | 2.4 Centro de Monitoreo y Data Center | Montaje de servidores de procesamiento, grabadores de video, almacenamiento masivo y switch core | Actividad | Única | 15 | 19 | 5 | [16 empty] | ETAPA 2 | ETAPA 2 | ETAPA 2 | ETAPA 2 | ETAPA 2
A2.4.4 | ETAPA 2 | 2.4 Centro de Monitoreo y Data Center | Sistema de energía ininterrumpida (UPS Online 10 kVA), malla de puesta a tierra y protecciones | Actividad | Única | 15 | 19 | 5 | [16 empty] | ETAPA 2 | ETAPA 2 | ETAPA 2 | ETAPA 2 | ETAPA 2
A2.4.5 | ETAPA 2 | 2.4 Centro de Monitoreo y Data Center | Seguridad física: control de acceso biométrico y habilitación de la Sala de Crisis | Actividad | Única | 17 | 20 | 4 | [18 empty] | ETAPA 2 | ETAPA 2 | ETAPA 2 | ETAPA 2
A2.5.1 | ETAPA 2 | 2.5 Pruebas, integración, capacitación y cierre | Parametrización de la plataforma de gestión de video, analítica inteligente e integración con los sistemas del Municipio | Actividad | Única | 17 | 20 | 4 | [18 empty] | ETAPA 2 | ETAPA 2 | ETAPA 2 | ETAPA 2
A2.5.2 | ETAPA 2 | 2.5 Pruebas, integración, capacitación y cierre | Ejecución del protocolo de pruebas: retención y tasa de grabación, precisión LPR, conectividad y transmisión en tiempo real | Entregable | Única | 18 | 20 | 3 | [19 empty] | ETAPA 2 | ETAPA 2 | ETAPA 2
A2.5.3 | ETAPA 2 | 2.5 Pruebas, integración, capacitación y cierre | Operación e implementación del Observatorio del Delito y de las Conductas Contrarias a la Convivencia | Entregable | Única | 16 | 20 | 5 | [17 empty] | ETAPA 2 | ETAPA 2 | ETAPA 2 | ETAPA 2 | ETAPA 2
A2.5.4 | ETAPA 2 | 2.5 Pruebas, integración, capacitación y cierre | Capacitación al personal designado por el Municipio y al personal del contratista | Entregable | Única | 19 | 20 | 2 | [20 empty] | ETAPA 2 | ETAPA 2
A2.5.5 | ETAPA 2 | 2.5 Pruebas, integración, capacitación y cierre | Formalización de planes de contingencia ante interrupción del servicio | Entregable | Única | 18 | 20 | 3 | [19 empty] | ETAPA 2 | ETAPA 2 | ETAPA 2
A2.5.6 | ETAPA 2 | 2.5 Pruebas, integración, capacitación y cierre | Informe técnico de cierre de etapa y acta de puesta en operación del sistema — HITO DE INICIO DE ETAPA 3 | Hito | Única | 20 | 20 | 1 | [21 empty] | ETAPA 2
B1 | ETAPA 3 | 3.1 Disponibilidad y niveles de servicio | Disponibilidad operativa mensual de los 60 puntos de videovigilancia | Componente periódico | Mensual — meses 5 a 120 |  |  |  | 1 | 10 | [20 empty] | ETAPA 3 | ETAPA 3 | ETAPA 3 | ETAPA 3 | ETAPA 3 | ETAPA 3 | ETAPA 3 | ETAPA 3 | ETAPA 3 | ETAPA 3
B2 | ETAPA 3 | 3.1 Disponibilidad y niveles de servicio | Disponibilidad de la red privada de transmisión de datos | Componente periódico | Mensual — meses 5 a 120 |  |  |  | 1 | 10 | [20 empty] | ETAPA 3 | ETAPA 3 | ETAPA 3 | ETAPA 3 | ETAPA 3 | ETAPA 3 | ETAPA 3 | ETAPA 3 | ETAPA 3 | ETAPA 3
B3 | ETAPA 3 | 3.1 Disponibilidad y niveles de servicio | Atención de incidentes simples dentro del ANS | Componente periódico | Mensual — meses 5 a 120 |  |  |  | 1 | 10 | [20 empty] | ETAPA 3 | ETAPA 3 | ETAPA 3 | ETAPA 3 | ETAPA 3 | ETAPA 3 | ETAPA 3 | ETAPA 3 | ETAPA 3 | ETAPA 3
B4 | ETAPA 3 | 3.1 Disponibilidad y niveles de servicio | Atención de incidentes complejos dentro del ANS | Componente periódico | Mensual — meses 5 a 120 |  |  |  | 1 | 10 | [20 empty] | ETAPA 3 | ETAPA 3 | ETAPA 3 | ETAPA 3 | ETAPA 3 | ETAPA 3 | ETAPA 3 | ETAPA 3 | ETAPA 3 | ETAPA 3
B5 | ETAPA 3 | 3.2 Operación y mantenimiento | Operación ininterrumpida 24/7/365 del Centro de Monitoreo (cobertura de turnos) | Componente periódico | Mensual — meses 5 a 120 |  |  |  | 1 | 10 | [20 empty] | ETAPA 3 | ETAPA 3 | ETAPA 3 | ETAPA 3 | ETAPA 3 | ETAPA 3 | ETAPA 3 | ETAPA 3 | ETAPA 3 | ETAPA 3
B6 | ETAPA 3 | 3.2 Operación y mantenimiento | Mantenimiento preventivo del periodo ejecutado conforme al cronograma | Componente periódico | Mensual — meses 5 a 120 |  |  |  | 1 | 10 | [20 empty] | ETAPA 3 | ETAPA 3 | ETAPA 3 | ETAPA 3 | ETAPA 3 | ETAPA 3 | ETAPA 3 | ETAPA 3 | ETAPA 3 | ETAPA 3
B7 | ETAPA 3 | 3.2 Operación y mantenimiento | Mantenimiento correctivo ejecutado y registrado sin afectar continuidad operativa | Componente periódico | Mensual — meses 5 a 120 |  |  |  | 1 | 10 | [20 empty] | ETAPA 3 | ETAPA 3 | ETAPA 3 | ETAPA 3 | ETAPA 3 | ETAPA 3 | ETAPA 3 | ETAPA 3 | ETAPA 3 | ETAPA 3
B8 | ETAPA 3 | 3.2 Operación y mantenimiento | Vigencia y atención inmediata de garantías del fabricante (mínimo 2 años) | Componente periódico | Mensual — meses 5 a 120 |  |  |  | 1 | 10 | [20 empty] | ETAPA 3 | ETAPA 3 | ETAPA 3 | ETAPA 3 | ETAPA 3 | ETAPA 3 | ETAPA 3 | ETAPA 3 | ETAPA 3 | ETAPA 3
B9 | ETAPA 3 | 3.3 Observatorio del Delito | Operación y fortalecimiento del Observatorio en articulación con la SSC | Componente periódico | Mensual — meses 5 a 120 |  |  |  | 1 | 10 | [20 empty] | ETAPA 3 | ETAPA 3 | ETAPA 3 | ETAPA 3 | ETAPA 3 | ETAPA 3 | ETAPA 3 | ETAPA 3 | ETAPA 3 | ETAPA 3
B10 | ETAPA 3 | 3.3 Observatorio del Delito | Entrega de tableros estadísticos, mapas de calor y análisis del periodo | Componente periódico | Mensual — meses 5 a 120 |  |  |  | 1 | 10 | [20 empty] | ETAPA 3 | ETAPA 3 | ETAPA 3 | ETAPA 3 | ETAPA 3 | ETAPA 3 | ETAPA 3 | ETAPA 3 | ETAPA 3 | ETAPA 3
B11 | ETAPA 3 | 3.3 Observatorio del Delito | Entrega al Municipio de bases de datos e información de relevancia | Componente periódico | Mensual — meses 5 a 120 |  |  |  | 1 | 10 | [20 empty] | ETAPA 3 | ETAPA 3 | ETAPA 3 | ETAPA 3 | ETAPA 3 | ETAPA 3 | ETAPA 3 | ETAPA 3 | ETAPA 3 | ETAPA 3
B12 | ETAPA 3 | 3.4 Reportes y gestión contractual | Informe mensual de gestión técnica con indicadores, incidencias y evidencias | Componente periódico | Mensual — meses 5 a 120 |  |  |  | 1 | 10 | [20 empty] | ETAPA 3 | ETAPA 3 | ETAPA 3 | ETAPA 3 | ETAPA 3 | ETAPA 3 | ETAPA 3 | ETAPA 3 | ETAPA 3 | ETAPA 3
B13 | ETAPA 3 | 3.4 Reportes y gestión contractual | Reporte de estado del sistema al administrador y a la supervisión, con disponibilidad diaria por cámara | Componente periódico | Mensual — meses 5 a 120 |  |  |  | 1 | 10 | [20 empty] | ETAPA 3 | ETAPA 3 | ETAPA 3 | ETAPA 3 | ETAPA 3 | ETAPA 3 | ETAPA 3 | ETAPA 3 | ETAPA 3 | ETAPA 3
B14 | ETAPA 3 | 3.4 Reportes y gestión contractual | Acreditación de costos asumidos, personal idóneo, seguridad social y parafiscales | Componente periódico | Mensual — meses 5 a 120 |  |  |  | 1 | 10 | [20 empty] | ETAPA 3 | ETAPA 3 | ETAPA 3 | ETAPA 3 | ETAPA 3 | ETAPA 3 | ETAPA 3 | ETAPA 3 | ETAPA 3 | ETAPA 3
B15 | ETAPA 3 | 3.4 Reportes y gestión contractual | Proyección del valor mensual ajustada al IPC (solo aplica en enero de cada vigencia) | Componente periódico | Anual — enero de cada vigencia |  |  |  | 1 | 10 | [20 empty] | ETAPA 3 | ETAPA 3 | ETAPA 3 | ETAPA 3 | ETAPA 3 | ETAPA 3 | ETAPA 3 | ETAPA 3 | ETAPA 3 | ETAPA 3
B16 | ETAPA 3 | 3.5 Cumplimiento normativo, HSE y administrativo | Medidas de seguridad industrial y gestión ambiental | Componente periódico | Mensual — meses 2 a 120 |  |  |  | 1 | 10 | [20 empty] | ETAPA 3 | ETAPA 3 | ETAPA 3 | ETAPA 3 | ETAPA 3 | ETAPA 3 | ETAPA 3 | ETAPA 3 | ETAPA 3 | ETAPA 3
B17 | ETAPA 3 | 3.5 Cumplimiento normativo, HSE y administrativo | Retiro y manejo ambiental de empaques y residuos generados | Componente periódico | Mensual — meses 2 a 120 |  |  |  | 1 | 10 | [20 empty] | ETAPA 3 | ETAPA 3 | ETAPA 3 | ETAPA 3 | ETAPA 3 | ETAPA 3 | ETAPA 3 | ETAPA 3 | ETAPA 3 | ETAPA 3
B18 | ETAPA 3 | 3.5 Cumplimiento normativo, HSE y administrativo | Vigencia de permisos, licencias y autorizaciones requeridos | Componente periódico | Mensual — meses 1 a 120 |  |  |  | 1 | 10 | [20 empty] | ETAPA 3 | ETAPA 3 | ETAPA 3 | ETAPA 3 | ETAPA 3 | ETAPA 3 | ETAPA 3 | ETAPA 3 | ETAPA 3 | ETAPA 3
B19 | ETAPA 3 | 3.5 Cumplimiento normativo, HSE y administrativo | Vigencia de la garantía única, RCE y operación del encargo fiduciario | Componente periódico | Mensual — meses 1 a 120 |  |  |  | 1 | 10 | [20 empty] | ETAPA 3 | ETAPA 3 | ETAPA 3 | ETAPA 3 | ETAPA 3 | ETAPA 3 | ETAPA 3 | ETAPA 3 | ETAPA 3 | ETAPA 3
B20 | ETAPA 3 | 3.5 Cumplimiento normativo, HSE y administrativo | Cumplimiento normativo general e instrucciones de la entidad contratante | Componente periódico | Mensual — meses 1 a 120 |  |  |  | 1 | 10 | [20 empty] | ETAPA 3 | ETAPA 3 | ETAPA 3 | ETAPA 3 | ETAPA 3 | ETAPA 3 | ETAPA 3 | ETAPA 3 | ETAPA 3 | ETAPA 3
H1 | ETAPA 3 | 3.6 Hitos plurianuales de la operación | Optimización y modernización tecnológica integral — corte año 5 (mes 60) | Hito | Única — corte año 5 |  |  |  | 5 | 5 | [24 empty] | ETAPA 3
H2 | ETAPA 3 | 3.6 Hitos plurianuales de la operación | Optimización y modernización tecnológica integral — corte año 10 (mes 120) | Hito | Única — corte año 10 |  |  |  | 10 | 10 | [29 empty] | ETAPA 3
H3 | ETAPA 3 | 3.6 Hitos plurianuales de la operación | Capacitación anual de refuerzo al personal del Municipio y del contratista | Hito | Anual — cada 12 meses |  |  |  | 1 | 10 | [20 empty] | ETAPA 3 | ETAPA 3 | ETAPA 3 | ETAPA 3 | ETAPA 3 | ETAPA 3 | ETAPA 3 | ETAPA 3 | ETAPA 3 | ETAPA 3
H4 | ETAPA 3 | 3.6 Hitos plurianuales de la operación | Entrega final de bases de datos, información y transferencia de conocimiento | Hito | Única — cierre contractual |  |  |  | 10 | 10 | [29 empty] | ETAPA 3
RESUMEN DE DURACIONES
Etapa |  | Denominación contractual |  | Programación | Duración | N.º de registros
ETAPA 1 |  | Alistamiento, planeación e ingeniería de detalle |  | Semanas 1 a 8 | 8 semanas | 26
ETAPA 2 |  | Implementación, instalación y puesta en montaje |  | Semanas 9 a 20 | 12 semanas | 27
ETAPA 3 |  | Operación permanente, mantenimiento y sostenibilidad |  | Años 1 a 10 (meses 5 a 120) | 116 meses | 24
TOTAL |  | Plazo total de ejecución del contrato |  | Semana 1 al mes 120 | 120 meses | 77
CONVENCIONES
| Etapa 1 — Alistamiento | Barra sobre las semanas 1 a 8
| Etapa 2 — Instalación | Barra sobre las semanas 9 a 19
| Etapa 3 — Operación y mantenimiento | Barra sobre los años 1 a 10
Este documento es exclusivamente de programación. El seguimiento de pesos, porcentajes de avance y estado de cumplimiento se lleva en el archivo «02_Matriz_Avance_Obligaciones_CTOINT_015_MT_2025.xlsx», que vincula cada actividad con las obligaciones contractuales que materializa.